## 总览
补充报价与图纸总览 — 已按区域拆成三份
日期：2026年9月3日 目的：采购内部确认额外工程范围 报价与图纸按同一区域拆分 不含原合同金额
A 25楼实验室：报价 + 图纸（平面、台柜、排风、实验水电）。独立文件：A-25楼实验室-报价与图纸.xlsx
B 旧实验室修改：报价 + 图纸（拆除范围、改造后平面、管线改位）。独立文件：B-旧实验室修改-报价与图纸.xlsx
C 一楼仓库：报价 + 图纸（平面、划线货架、照明、消防）。独立文件：C-一楼仓库-报价与图纸.xlsx
编号 | 区域 | 工作表 | 范围摘要 | 合价 | 状态（采购填写） | 备注
A | 25楼实验室 | 25楼实验室 | 新实验室建筑装饰、台柜、通风柜、实验水电 |  | 待确认 | 见工作表「25楼实验室」
B | 旧实验室修改 | 旧实验室修改 | 保护、拆除、改位、修复 |  | 待确认 | 见工作表「旧实验室修改」
C | 一楼仓库 | 一楼仓库 | 地坪、大门、照明、动力、消防 |  | 待确认 | 见工作表「一楼仓库」
三份合计（额外 / 补充范围） |  |  |  |  | 待确认 | 未填单价时合计为 0，不代表报价为零
填写说明
1. 打开对应区域工作表，按实量填写「工程量」；采购要求带价时再填「单价」，「合价」自动计算。
2. 不属于该区域的行请删除（例如仓库单里不要留通风柜；25楼单里不要留旧实验室拆除）。
3. 本页「状态」列请采购按份选择：确认 / 修改 / 不需要。
4. 图纸与报价同一区域：25楼放 drawings/25f-lab，旧实验室放 drawings/old-lab，仓库放 drawings/1f-warehouse。
5. 发给采购时优先附三份独立文件（A/B/C 各含报价单+图纸目录），不要再发混在一起的旧版。
6. 货架供货、实验废水中和、特种气体、辅房隔间等为可选项，不需要则删除对应行。

## 25楼实验室
25楼实验室
额外 / 补充范围 · 工作草稿 · 工程量待实量 · 单价建议与原合同同类工种一致
序号 | 区域 | 分部 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
A | 25楼实验室 | 开办费 | 25楼实验室范围内的管理、垂直运输、通道及临时设施 | 项 | 1 |  |  | 仅计本区域
A.1 | 25楼实验室 | 开办费 | 楼层成品保护、电梯及公共走道防护 | 项 | 1
A.2 | 25楼实验室 | 开办费 | 施工围挡 / 防尘隔断（与办公区交界） | 项 | 1
A.3 | 25楼实验室 | 开办费 | 建筑垃圾分类清运（25楼） | 项 | 1
B | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 实验室分区隔墙、观察窗、传递窗及实验室门 | 项 | 1
B.1 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 轻钢龙骨双面防火石膏板隔墙（含龙骨、填缝、阴角） | m2 |  |  |  | 按确认平面计量
B.2 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 实验室专用门（观察窗、闭门器、密封条） | 樘
B.3 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 防火门（前室/电气间/气瓶间，按消防审查） | 樘 |  |  |  | 如适用
B.4 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 传递窗（机械或电子联锁） | 个 |  |  |  | 如平面有
B.5 | 25楼实验室 | 隔墙及门窗 | 室内观察窗 / 固定玻璃隔断 | m2
C | 25楼实验室 | 地面 | 实验室地面（含基层处理、踢脚） | 项 | 1
C.1 | 25楼实验室 | 地面 | 原地面清理、找平、裂缝修补 | m2
C.2 | 25楼实验室 | 地面 | 实验室环氧树脂地坪（或等同等 PVC 卷材，待确认） | m2 |  |  |  | 请确认面层做法
C.3 | 25楼实验室 | 地面 | 防静电地坪（设备间，如需要） | m2 |  |  |  | 仅设备间
C.4 | 25楼实验室 | 地面 | 耐酸碱踢脚 | m
C.5 | 25楼实验室 | 地面 | 地漏及地面找坡（湿区） | 处
D | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 实验室墙面饰面及吊顶 | 项 | 1
D.1 | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 耐酸碱墙面涂料 / 实验室墙板 | m2 |  |  |  | 请确认涂料或墙板
D.2 | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 铝扣板或洁净吊顶（含龙骨、检修口） | m2
D.3 | 25楼实验室 | 墙面及吊顶 | 设备吊杆、管线穿吊顶封堵 | 项 | 1
E | 25楼实验室 | 实验室家具 | 实验台、试剂柜、器皿柜及安装 | 项 | 1 |  |  | 家具供货范围待确认
E.1 | 25楼实验室 | 实验室家具 | 边台 / 中央台（台面、支架、试剂架） | m |  |  |  | 按布置图
E.2 | 25楼实验室 | 实验室家具 | 试剂柜 / 器皿柜 / 更衣柜 | 个
E.3 | 25楼实验室 | 实验室家具 | 紧急冲淋 / 洗眼器安装配合（建筑开孔及固定） | 套 |  |  |  | 设备如甲供请注明
F | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 通风柜设备及实验室排风 / 补风 | 项 | 1
F.1 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 通风柜供货及安装（含面风速调试） | 台 |  |  |  | 数量按平面
F.2 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 排风管道（含支架、防火阀） | m
F.3 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 补风 / 全新风管道 | m
F.4 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 排风机 / 屋顶风机（含减振、风帽） | 台 |  |  |  | 位置待确认
F.5 | 25楼实验室 | 通风柜及排风 | 房间压差及风量平衡调试 | 项 | 1
G | 25楼实验室 | 暖通空调 | 实验室空调（舒适或工艺，待确认） | 项 | 1
G.1 | 25楼实验室 | 暖通空调 | 室内机 / 末端 / 风口 | 台
G.2 | 25楼实验室 | 暖通空调 | 冷媒管 / 冷凝水管 | m
G.3 | 25楼实验室 | 暖通空调 | 控制系统点位 | 个
H | 25楼实验室 | 电气 | 实验室强电及照明 | 项 | 1
H.1 | 25楼实验室 | 电气 | 实验室专用配电箱及断路器 | 台
H.2 | 25楼实验室 | 电气 | 电缆、桥架及配管 | m
H.3 | 25楼实验室 | 电气 | 实验台下插座 / 墙上插座（含防水盖，按需） | 个
H.4 | 25楼实验室 | 电气 | 洁净灯盘 / 面板灯 | 套
H.5 | 25楼实验室 | 电气 | 应急照明及出口指示 | 套
H.6 | 25楼实验室 | 电气 | 等电位联结及接地 | 项 | 1 |  |  | 实验室必需
H.7 | 25楼实验室 | 电气 | 电气测试与调试 | 项 | 1
I | 25楼实验室 | 给排水 | 实验给水、纯水点位及废水 | 项 | 1
I.1 | 25楼实验室 | 给排水 | 实验台水槽、龙头及管道 | 套
I.2 | 25楼实验室 | 给排水 | 纯水 / 去离子水点位配合 | 个 |  |  |  | 如系统甲供则仅配合
I.3 | 25楼实验室 | 给排水 | 耐酸碱废水管道 | m
I.4 | 25楼实验室 | 给排水 | 废水收集 / 中和装置（暂列） | 项 | 1 |  |  | 可选 — 待工艺确认
I.5 | 25楼实验室 | 给排水 | 紧急冲淋给水及排水 | 套
I.6 | 25楼实验室 | 给排水 | 给排水试压及通水试验 | 项 | 1
J | 25楼实验室 | 特种气体 | 气瓶间及气体管路（如适用） | 项 | 1 |  |  | 不用则整分部删除
J.1 | 25楼实验室 | 特种气体 | 气瓶固定及气体管路 | m
J.2 | 25楼实验室 | 特种气体 | 可燃 / 有毒气体报警探头 | 个
K | 25楼实验室 | 弱电 | 数据、门禁、监控及火灾报警 | 项 | 1 |  |  | 请确认是否纳入本包
K.1 | 25楼实验室 | 弱电 | 数据点位 | 个
K.2 | 25楼实验室 | 弱电 | 门禁点位 | 个
K.3 | 25楼实验室 | 弱电 | 监控点位 | 个
K.4 | 25楼实验室 | 弱电 | 火灾报警探测器 / 手报 / 声光 | 个
L | 25楼实验室 | 消防及其他 | 防火封堵、灭火器及交工清洁 | 项 | 1
L.1 | 25楼实验室 | 消防及其他 | 套管及孔洞防火封堵 | 项 | 1
L.2 | 25楼实验室 | 消防及其他 | 灭火器箱及配置 | 套
L.3 | 25楼实验室 | 消防及其他 | 竣工清洁及成品保护拆除 | 项 | 1
M | 25楼实验室 | 暂列 | 25楼实验室不可预见费（可选） | 笔 | 1 |  |  | 不需要则删除
25楼实验室 合价小计 | [7 empty] | 未填单价时为 0，不代表免费

## 旧实验室修改
旧实验室修改
额外 / 补充范围 · 工作草稿 · 工程量待实量 · 单价建议与原合同同类工种一致
序号 | 区域 | 分部 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
A | 旧实验室修改 | 保护及隔离 | 旧实验室施工期间对保留设备、管线及相邻房间的保护 | 项 | 1
A.1 | 旧实验室修改 | 保护及隔离 | 现有仪器、台柜覆膜及硬质围挡 | 项 | 1 |  |  | 与使用中区域交界必须做
A.2 | 旧实验室修改 | 保护及隔离 | 施工隔离、防尘及临时通道 | 项 | 1
B | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 按改造范围拆除隔墙、吊顶、地面、台柜及废弃管线 | 项 | 1 |  |  | 拆除前请确认保留清单
B.1 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 轻质隔墙拆除（含运出） | m2
B.2 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 吊顶局部拆除 | m2
B.3 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 地面面层局部铲除 | m2
B.4 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 实验台柜拆除或拆卸移位（不含新购） | 项 | 1 |  |  | 请确认移位还是报废
B.5 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 废弃电气点位拆除及封堵 | 个
B.6 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 废弃给排水 / 排风管拆除 | m
B.7 | 旧实验室修改 | 拆除工程 | 建筑垃圾清运 | 项 | 1
C | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 隔墙、门窗、地面、墙面、吊顶按改造后平面恢复或新做 | 项 | 1
C.1 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 补做 / 改做轻钢龙骨隔墙 | m2
C.2 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 门扇改位、更换或封堵门洞 | 樘
C.3 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 地面修补及局部环氧 / PVC 接茬 | m2 |  |  |  | 与保留地面颜色衔接
C.4 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 墙面修补及耐酸碱涂料重涂 | m2
C.5 | 旧实验室修改 | 建筑改造 | 吊顶修补、调平及更换破损板块 | m2
D | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 保留实验台柜的改位、拼接及台面修补 | 项 | 1
D.1 | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 实验台移位、重新固定及调平 | m
D.2 | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 台面切割、封边及水槽孔改制 | 项 | 1
D.3 | 旧实验室修改 | 台柜改造 | 新增短段边台（仅改造缺口补齐） | m |  |  |  | 大面积新做计入25楼单
E | 旧实验室修改 | 电气改造 | 回路改位、配电箱调整及照明点位修改 | 项 | 1
E.1 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 插座 / 回路改位或新增 | 个
E.2 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 灯位改位或更换 | 套
E.3 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 现有配电箱回路调整 | 项 | 1 |  |  | 以不换箱为原则，除非容量不够
E.4 | 旧实验室修改 | 电气改造 | 改完后绝缘及通电测试 | 项 | 1
F | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 风管改位、通风柜移位及风量重新平衡 | 项 | 1
F.1 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 通风柜移位（含重新连接排风） | 台 |  |  |  | 如柜体报废则删此行
F.2 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 排风 / 补风管道改位 | m
F.3 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 空调室内机改位或风口调整 | 台
F.4 | 旧实验室修改 | 暖通排风改造 | 风量、压差重新调试 | 项 | 1
G | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 水槽、龙头及废水管改位 | 项 | 1
G.1 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 冷热水点改位 | 个
G.2 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 废水管道改管（耐酸碱） | m
G.3 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 地漏改位及地面找坡修补 | 处
G.4 | 旧实验室修改 | 给排水改造 | 改完后试压、通水 | 项 | 1
H | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 数据、门禁、监控、火警点位随隔墙改位 | 项 | 1 |  |  | 请确认是否纳入本包
H.1 | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 数据点改位 / 恢复 | 个
H.2 | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 门禁 / 监控改位 | 个
H.3 | 旧实验室修改 | 弱电改造 | 火灾报警探测器改位及复位 | 个
I | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 与保留区域接茬、洞口封堵、清洁交工 | 项 | 1
I.1 | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 孔洞防火封堵及装饰收口 | 项 | 1
I.2 | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 与未改区域的饰面、地面接茬处理 | 项 | 1 |  |  | 避免新旧明显色差
I.3 | 旧实验室修改 | 修复及清洁 | 竣工清洁、保护拆除、设备复位配合 | 项 | 1
J | 旧实验室修改 | 暂列 | 旧实验室修改不可预见费（可选，隐蔽管线风险） | 笔 | 1 |  |  | 不需要则删除
旧实验室修改 合价小计 | [7 empty] | 未填单价时为 0，不代表免费

## 一楼仓库
一楼仓库
额外 / 补充范围 · 工作草稿 · 工程量待实量 · 单价建议与原合同同类工种一致
序号 | 区域 | 分部 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注
A | 一楼仓库 | 开办费 | 一楼仓库范围内的管理、卸货通道、围挡及临时设施 | 项 | 1 |  |  | 仅计本区域
A.1 | 一楼仓库 | 开办费 | 一楼卸货口占用、临时围挡及交通引导 | 项 | 1
A.2 | 一楼仓库 | 开办费 | 成品保护（柱面、门口、已完地坪） | 项 | 1
A.3 | 一楼仓库 | 开办费 | 建筑垃圾清运（一楼） | 项 | 1
B | 一楼仓库 | 地面 | 仓库地坪、找平、面层及划线 | 项 | 1
B.1 | 一楼仓库 | 地面 | 原地面清理、空鼓修补、找平 | m2
B.2 | 一楼仓库 | 地面 | 混凝土补强 / 硬化剂地坪（如需要） | m2 |  |  |  | 请确认是否已有结构地坪
B.3 | 一楼仓库 | 地面 | 环氧地坪（或耐磨地坪，待确认） | m2
B.4 | 一楼仓库 | 地面 | 车位 / 货位 / 通道划线及编号 | m
B.5 | 一楼仓库 | 地面 | 防撞角钢 / 柱角护角 | 处
C | 一楼仓库 | 墙面及门 | 墙面涂料、防撞及大门 | 项 | 1
C.1 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 内墙抹灰修补及涂料（含防火涂料，按需） | m2
C.2 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 电动卷帘门（含导轨、电机、控制） | 樘 |  |  |  | 卸货口
C.3 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 人行防火门 / 疏散门 | 樘
C.4 | 一楼仓库 | 墙面及门 | 门斗、雨篷或卸货平台防雨配合 | 项 | 1 |  |  | 如现场有
D | 一楼仓库 | 货架配合 | 货架基础、预埋及安装配合（不含货架供货，除非确认纳入） | 项 | 1 |  |  | 货架供货请采购确认
D.1 | 一楼仓库 | 货架配合 | 货架地脚螺栓预埋 / 植筋 | 处
D.2 | 一楼仓库 | 货架配合 | 局部基础加厚或垫层 | m3 |  |  |  | 按货架厂家荷载
D.3 | 一楼仓库 | 货架配合 | 货架供货及安装（暂列，可选） | 项 | 1 |  |  | 不在本合同则删除
E | 一楼仓库 | 电气照明 | 仓库动力配电及高天井照明 | 项 | 1
E.1 | 一楼仓库 | 电气照明 | 仓库配电箱 | 台
E.2 | 一楼仓库 | 电气照明 | 电缆、桥架及配管 | m
E.3 | 一楼仓库 | 电气照明 | 高天井灯 / LED 工矿灯 | 套
E.4 | 一楼仓库 | 电气照明 | 应急照明及出口指示 | 套
E.5 | 一楼仓库 | 电气照明 | 叉车 / 充电或动力插座（如需要） | 个
E.6 | 一楼仓库 | 电气照明 | 电气测试与调试 | 项 | 1
F | 一楼仓库 | 通风 | 仓库通风（换气扇或风管，按层高及存货） | 项 | 1 |  |  | 如仅自然通风可删
F.1 | 一楼仓库 | 通风 | 排风扇 / 屋顶风机 | 台
F.2 | 一楼仓库 | 通风 | 风管及风口（如有） | m
G | 一楼仓库 | 消防 | 仓库消防喷淋、感烟、灭火器及防火封堵 | 项 | 1 |  |  | 按消防审查
G.1 | 一楼仓库 | 消防 | 喷淋管道、喷头及支架 | m |  |  |  | 如原系统可接驳请注明
G.2 | 一楼仓库 | 消防 | 感烟 / 感温探测器 | 个
G.3 | 一楼仓库 | 消防 | 消火栓箱改位或新增（如需要） | 套
G.4 | 一楼仓库 | 消防 | 灭火器箱及配置 | 套
G.5 | 一楼仓库 | 消防 | 防火封堵 | 项 | 1
H | 一楼仓库 | 弱电 | 监控、门禁及数据（仓库办公角，如有） | 项 | 1 |  |  | 请确认是否纳入本包
H.1 | 一楼仓库 | 弱电 | 监控点位 | 个 |  |  |  | 卸货口及货区
H.2 | 一楼仓库 | 弱电 | 门禁点位 | 个
H.3 | 一楼仓库 | 弱电 | 数据点位（值班/办公小间） | 个
I | 一楼仓库 | 辅房（可选） | 仓库内值班室 / 办公小间隔墙及简单装修 | 项 | 1 |  |  | 没有辅房则整分部删除
I.1 | 一楼仓库 | 辅房（可选） | 轻质隔墙及门 | m2
I.2 | 一楼仓库 | 辅房（可选） | 简易吊顶、地面、灯具 | m2
J | 一楼仓库 | 标识及交工 | 标识标牌、竣工清洁 | 项 | 1
J.1 | 一楼仓库 | 标识及交工 | 安全标识、限高、禁放、疏散图 | 项 | 1
J.2 | 一楼仓库 | 标识及交工 | 竣工清洁及保护拆除 | 项 | 1
K | 一楼仓库 | 暂列 | 一楼仓库不可预见费（可选） | 笔 | 1 |  |  | 不需要则删除
一楼仓库 合价小计 | [7 empty] | 未填单价时为 0，不代表免费

## 25楼图纸
25楼实验室 — 图纸目录
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 平面布置图（草稿） | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/25f-lab/ | 隔墙、功能分区、门窗
A-L25-002 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 实验台及家具布置图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/
A-L25-003 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 天花 / 灯具平面图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 未开始 / 待定 | drawings/25f-lab/
E-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 电气平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 插座、照明、配电
M-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 排风 / 暖通平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 通风柜及排风
P-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 给排水平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 实验水槽、废水、冲淋

## 旧实验室图纸
旧实验室修改 — 图纸目录
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 现状 / 拆除范围图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/old-lab/ | 标明保留 / 拆除
A-OL-002 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 改造后平面图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/old-lab/ | 与拆除图对照
A-OL-003 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 台柜及管线改位对照 | 草图 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/ | 避免与25楼新做重复计量
E-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 电气改位平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/
M-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 排风 / 空调改位平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/

## 一楼仓库图纸
一楼仓库 — 图纸目录
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 平面布置图（草稿） | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/1f-warehouse/ | 大门、货区、辅房
A-WH-002 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 地坪划线及货架布置 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 货架若甲供仍需此图配合
E-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 电气照明平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 高天井灯、动力
F-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 消防平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 喷淋、感烟、疏散

## 图纸总目录
图纸总目录 — 三区 + 交界面
尚未完成的图不要附在邮件里，目录中标注为「未开始 / 待定」即可。图纸与报价同一区域，不要混放。
图号 | 区域 | 图名 | 类型 | 版本 | 日期 | 状态 | 文件/位置 | 备注
A-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 平面布置图（草稿） | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/25f-lab/ | 隔墙、功能分区、门窗
A-L25-002 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 实验台及家具布置图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/
A-L25-003 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 天花 / 灯具平面图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 未开始 / 待定 | drawings/25f-lab/
E-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 电气平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 插座、照明、配电
M-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 排风 / 暖通平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 通风柜及排风
P-L25-001 | 25楼实验室 | 25楼实验室 — 给排水平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/25f-lab/ | 实验水槽、废水、冲淋
A-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 现状 / 拆除范围图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/old-lab/ | 标明保留 / 拆除
A-OL-002 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 改造后平面图 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/old-lab/ | 与拆除图对照
A-OL-003 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 台柜及管线改位对照 | 草图 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/ | 避免与25楼新做重复计量
E-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 电气改位平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/
M-OL-001 | 旧实验室修改 | 旧实验室 — 排风 / 空调改位平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/old-lab/
A-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 平面布置图（草稿） | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/1f-warehouse/ | 大门、货区、辅房
A-WH-002 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 地坪划线及货架布置 | 建筑 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 货架若甲供仍需此图配合
E-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 电气照明平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 高天井灯、动力
F-WH-001 | 一楼仓库 | 一楼仓库 — 消防平面图 | 机电 | A | 2026-09-03 | 草稿 / 待定 | drawings/1f-warehouse/ | 喷淋、感烟、疏散
SK-ALL-001 | 三区交界 | 范围边界 / 与原合同交界面草图 | 草图 | A | 2026-09-03 | 草稿 — 待审核 | drawings/ | 防止三份之间或与原合同重复计量